## Template
PLANIFICARE |  |  |  |  | FINANȚARE | [5 empty] | RAPORTAREA PROGRESULUI |  | EVALUAREA PROGRESULUI
Perioada de raportare: 03.10.2022 - 05.11.2022 - 24.01.2023
Numărul și data aprobării Grantului: nr. 29 din 03.10.2022 |  |  | Link la versiunea publicată a Fișei de monitorizare: https://primarialeuseni.md/fisa-de-monitorizare/ | [7 empty] | Autorul raportului: Nicoleta Moroșanu
№ | Sarcini | Activități | Data limită | Responsabil | Sursa de finanțare | Suma aproximativă de finanțare [mii MDL] |  |  |  | Rezultate așteptate: / Expected results | Gradul de realizare a activității (DA, NU, PARȚIAL) | Rezultate obținute (descrirea succintă a rezultatelor, impedimentelor, necesităților): | Tip de activitate / Type of activity | Evaluarea progresului / Progress assessment
[6 empty] | Total | 2022 | 2023 | 2024
1 | Sarcina 1. Îmbunătățirea eficienței furnizorului de servicii – ÎM „Servicom Leușeni”
1.1. | Dezvoltarea capacităţii instituționale și a statutului juridic; | 1.1.1 Crearea ÎM și a cadrului regulatoriu în domeniul SGC: Statutul, Consiliul de Administrare, Comisia de Cenzori, Regulament Concurs Administrator, Regulament Servicii, Tarife ș.a. | 2023-07-01 | Bran Rita | APL |  | * |  |  | Serviciul de Sanitație, precum ş.a. servicii, din cadrul ÎM se dezvoltă continuu, cadrul instituţional şi regulatoriu de activitate este asigurat | PARȚIAL | Prin decizia Consiliului Local din 07.22 s-a aprobat Statutul ÎM, Regulament Concurs Admin. | O&B Mantainance | In progress (31-80%)
|  | 1.1.2 Stabilirea indicatorilor de eficienţă pt ÎM | 2023-05-01 | Bran Rita | APL |  | * |  |  |  | NU | Urmează desfășurarea concursului pentru selectarea Administratorului ÎM | O&B Mantainance
|  | 1.1.3 Delimitarea, formarea și înregistrarea bunurilor (terenuri și clădiri, ...), mijloacelor fixe (elementele sistemelor de AA și canalizare, ...) și utilaje (...) | 2022-07.2023 | Chirila Valentina | APL |  | * | * |  |  | PARȚIAL | Bunurile sunt formate și urmează înregistrarea. | O&B Mantainance | In progress (31-80%)
|  | 1.1.4 Transmiterea bunurilor și echipamente în gestiunea ÎM | 2022 -07.2023 | Bran Rita | APL |  | * | * |  |  | PARȚIAL | S-a demarat procedura | O&B Mantainance
1.2 | Dezvoltarea organizaţională şi a personalului | 1.2.1 Stabilirea structurii organizaționale cu delimitarea clară a rolurilor și responsabilităților, distribuirea cheltuielilor. | 2022-02.2023 | Morosanu N. | APL, |  | * |  |  | Structură organizaţională actualizată, personal suplimentar angajat şi instruit | PARȚIAL | Administratorul interimar ÎM deja se află în proces de angajare a noilor colaboratori. Structura organizatorică urmează a fi prezentată Consiliului de Administrare. | O&B Mantainance | In progress (31-80%)
|  |  |  | Bran Vasilita | ÎM
Bran Rita
|  | 1.2.2 Angajarea personalului. Asigurarea comunicări interne eficiente între angajați. | 2023-07-01 | Ion Dragan | ÎM |  | * |  |  |  | PARȚIAL | Lucratorii actuali (APL) implicati la apeductul existent vor trece în subordinea ÎM | O&B Mantainance | In progress (31-80%)
|  | 1.2.3 Angajații cunosc procedurile interne și obiective de dezvoltare a ÎM. | 2023-07-01 | Ion Dragan | ÎM |  | * |  |  |  | NU | Administratorul interimar ÎM deja se află în proces de angajare a noilor colaboratori. Structura organizatorică urmează a fi pr+L11:M17ezentată Consiliului de Administrare. | O&B Mantainance
|  | 1.2.4 Elaborarea Fișelor de post, incl. indicatori de eficiență pt angajați. | 2023-03-01 | Ion Dragan | ÎM |  | * |  |  |  | NU | Administratorul interimar ÎM deja se află în proces de angajare a noilor colaboratori. Structura organizatorică urmează a fi pr+L11:M17ezentată Consiliului de Administrare. | O&B Mantainance
|  | 1.2.5 Instruirea continuă a angajaților ÎM, inclusiv SSM | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * |  | NU | Idem | O&B Mantainance
|  | 1.2.6 Asigurarea ÎM cu utilaje şi echipamente, depozit dotat | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * |  | PARȚIAL | Utilajul din gestiunea Primariei trece în gestiunea ÎM | O&B Mantainance
|  | 1.2.7 Dotarea angajaţilor cu echipamente de lucru | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * |  | PARȚIAL | Idem | O&B Mantainance
|  | 1.2.8 Evaluarea muncii personalului în baza indicatorilor de eficiență. | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * |  | NU | Idem | O&B Mantainance
|  | 1.2.9 Evidența financiară pe categorii de activități, cu stabilirea modalităților de gestionare și penalizare pt diferite situații (rău-platnici, furturile de apă, deteriorare noduri de evidență ...); | 2023-05-01 | Contabil ÎM | ÎM |  |  | * |  |  | NU | Idem | O&B Mantainance
Bran Vasilita
|  | 1.2.10 Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a com. Leușeni | 2023-06-01 | Morosanu Nicoleta | APL |  |  | * |  |  | PARȚIAL | Este elaborat draftul, care urmează a fi discutat cu Consilierii Locali și apoi supus votului | O&B Mantainance
1.3 | Sustenabilitatea infrastructurii | 1.3.1 Elaborarea planurilor de reparații și întreținere. | 2023-06-01 | Ion Dragan | ÎM, |  |  | * |  | Proceduri pentru asigurare a Sustenabilităţii infrastructurii stabilite | NU |  | O&B Mantainance
MĂ IMPLIC
|  | 1.3.2 Elaborarea planurilor de intervenție în cazul situațiilor de urgență. | 2023-06-01 | Ion Dragan | ÎM, |  |  | * |  |  | NU |  | O&B Mantainance
MĂ IMPLIC
|  | 1.3.3 Evaluarea infrastructurii, incl. a riscurilor de sistem, gestionate de ÎM | 2023-06-01 | Ion Dragan | ÎM, |  |  | * |  |  | NU |  | O&B Mantainance
MĂ IMPLIC
|  | 1.3.4 Inventarierea bunurilor gestionate de ÎM. | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL, |  | * | * | * |  | PARȚIAL | se efectuiază de APL | O&B Mantainance
ÎM
1.4. | Sustenabilitatea financiară | 1.4.1 Aplicarea metodologiei de calcul a tarifelor în baza principiilor de acoperire totală a cheltuielilor şi de dezvoltare a SGC. | 2023-03-01 | Morosanu N. | APL, |  | * |  |  | Proceduri pentru asigurarea Sustenabilităţii financiare aplicate | NU |  | O&B Mantainance
|  |  |  | Bran Vasilita | ÎM,
MĂ IMPLIC
|  | 1.4.2 Determinarea și delimitarea veniturilor și cheltuieli pe centre de cheltuieli, incl. a celor administrative. | 2023-05-01 | Bran Vasilita | ÎM |  | * |  |  |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 1.4.3 Excluderea acoperirii pierderilor reciproce pe diverse centre de cheltuieli. | 2023-05-01 | Contabil ÎM | ÎM |  | * |  |  |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 1.4.4 Prevederea în tarif a mijloacelor de amortizare, - pt refacerea obiectelor de infrastructură. | 2023-05-01 | Contabil ÎM | ÎM |  | * |  |  |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 1.4.5 Monitorizarea fluxurilor de mijloace bănești. | 2022 - 2024 | Contabil ÎM | ÎM |  | * | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 1.4.6 Folosirea softurilor speciale de evidență. | 2023-06-01 | Ion Dragan | ÎM, |  |  | * |  |  | NU |  | O&B Mantainance
MĂ IMPLIC
|  | 1.4.7 Evidența strictă a consumatorilor /abonaților pe categorii (persoane fizice, persoane juridice, IP) și a consumului de apă (surse de apă, rezervoare de înmagazinare, consumatori), cu considerarea posibilității de aplicare a tarifelor diferențiate | 2022 - 06.2023 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * |  |  | NU |  | O&B Mantainance
2 | Sarcina 2. Creșterea responsabilității și transparenței procesului de furnizare a serviciilor publice
2.1. | Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu clienții; | 2.1.1 Delegarea atribuțiilor de relații cu consumatorii către un angajat al ÎM. | 2023-04-01 | Ion Dragan | ÎM |  | * |  |  | ÎM interacționează eficient cu APL și beneficiarii. | NU |  | Systematic users' involvement in service provision
|  | 2.1.2 Crearea unei pagini oficiale a ÎM pe FB, grup de mesagerie și asigurarea informării beneficiarilor | 2023-05-01 | Ion Dragan | ÎM |  | * |  |  |  | NU |  | Systematic users' involvement in service provision
|  | 2.1.3 Stabilirea unor proceduri clare de gestionare a solicitărilor consum. | 2023-05-01 | Ion Dragan | ÎM |  | * |  |  |  | NU |  | Systematic users' involvement in service provision
|  | 2.1.4 Stabilirea procedurilor de percepere a plăților și de sancționare a rău-platnicilor. | 2023-05-01 | Ion Dragan | ÎM |  | * |  |  |  | NU | se va regasi în Contract | Systematic users' involvement in service provision
|  | 2.1.5 Informarea, educarea și promovarea activă a consumului prudent și responsabil a serviciilor. | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * |  | NU |  | Systematic users' involvement in service provision
|  | 2.1.6 Evaluarea anuală a satisfacției consumatorilor. | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * |  | NU |  | Systematic users' involvement in service provision
2.2. | Introducerea mecanismelor de participare a publicului la procesele de formare, planificare, implementare a acțiunilor care vizează prestarea serviciilor publice; | 2.2.1 Tarifele sunt discutate cu consumatorii | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * | Beneficiarii sunt implicaţi în procesele de formare, planificare, implementare şi evaluare a acțiunilor care vizează prestarea serviciilor publice | PARȚIAL | S-a făcut un sondaj pe grupui Comuna Leușeni, prin care viitorii consumatori au fost anunțați că urmează să se achite o taxă pentru serviciul de sanitație. | Citizen's engagement/ transparency
ÎM
|  | 2.2.2 Elaborarea indicatorilor cheie de eficiență a ÎM și disponibilitatea lor publică. Actualizarea lor anuală | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | NU |  | Citizen's engagement/ transparency
Citizen's engagement/ transparency
|  | 2.2.3 Stabilirea indicatorilor de eficiență pentru activitatea administratorului ÎM | 2023-05-01 | Morosanu N. | APL |  | * |  |  |  | NU |  | Citizen's engagement/ transparency
|  | 2.2.4 Examinarea trimestrială a realizării indicatorilor de eficiență | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | NU |  | Citizen's engagement/ transparency
|  | 2.2.5 Raportarea publică anuală a ÎM către beneficiari și APL / CL | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * |  | NU |  | Citizen's engagement/ transparency
3. | Sarcina 3. Asigurarea completitudinii serviciului de sanitaţie şi epurare a apelor uzate
3.1. | Construcția sistemului de canalizare și sanitație – Etapa I /2022/ | 3.1.1. Construcția rețelelor de canalizare | 2022-05.2023 |  | APL | 4272 | 2000 | 2272 |  | Este implementat gradual sistemului de sanitaţie. | PARȚIAL | A fost desfășurată licitația deschisă 31.10-05.11.22. A fost desemnată compania câștigătoare Polimer Gaz Conducte SRL. Lucrările au fost demarate. Au fost costruite rețelele de canalizare în proporție de 60% | O&B Mantainance
|  |  |  | Morosanu N. | Populația | * | * | *
| 11185 |  |  | Rita Bran | (3000 lei la traseu)
|  | 3.1.2. Construcția SEAU, cu 2 module și paturi (platforme) de uscare a nămolului, | 2023-05-01 | Ion Dragan | APL | 5710 | 4000 | 1310 |  |  | PARȚIAL | Idem | O&B Mantainance
|  |  |  | Responsabil tehnic | Mă Implic |  | 400
|  | 3.1.3. Construcția rețele de alimentare cu EE | 2023-05-01 | Ion Dragan | APL | 578 | 578 |  |  |  | PARȚIAL | Idem | O&B Mantainance
|  | 3.1.4. Amenajare teritoriu SEAU | 2023-05-01 | Rita Bran | APL | 504 | 504 |  |  |  | PARȚIAL | Idem | O&B Mantainance
|  | 3.1.5. Procurarea și instalarea a minim 40 fose septice | 2023-05-01 | Rita Bran | Mă Implic | 920 | 800 | * | * |  | PARȚIAL | fosele importate și depozitate. 29 beneficiari au achitat contribuția | O&B Mantainance
[5 empty] | Populația |  | 120
|  | 3.1.6. Contractarea și branșarea beneficiarilor | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL, |  | * | * | * |  | NU | Idem | O&B Mantainance
ÎM
3.2. | Construcția sistemului de canalizare și sanitație – Etapa II /2023/ | 3.2.1. Construcția rețelelor de canalizare | 2022 - 05.2023 | Rita Bran | APL, | 6027 |  | 6027 |  |  | PARȚIAL | Idem | O&B Mantainance
ÎM
|  | 3.2.2 Construcția SP I, inclusiv rețele și amenajarea ZSP | 2022 - 05.2023 | Rita Bran | APL, | 658.5 |  | 658.5 |  |  | PARȚIAL | Idem | O&B Mantainance
ÎM
| 8344 | 3.2.3 Construcția SP II, inclusiv rețele și amenajarea ZSP | 2022 - 05.2023 | Rita Bran | APL, | 968.7 |  | 968.7 |  |  | PARȚIAL | Idem | O&B Mantainance
ÎM
3.3. | Construcția sistemului de canalizare și sanitație – Etapa III | 3.3.1. Efectuarea studiului de fezabilitate (densitate beneficiari, volume de ape reziduale, caracteristici ale solului, reliefului etc) | 2024 | Ion Dragan | APL |  |  | * |  | Sistemul de sanitaţie integrată este implementat gradual. ÎM dispune de echipamente, utilaje şi personal specializat | PARȚIAL | Idem | O&B Mantainance
ÎM
|  | 3.3.2. Adaptarea Proiectului tehnic de canalizare proiectat și implementarea soluțiilor de sanitație / canalizare: | 2023-2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | PARȚIAL | în partea veche a s. Leușeni se va implementa sistemul de fose septice | O&B Mantainance
ÎM
O&B Mantainance
O&B Mantainance
O&B Mantainance
O&B Mantainance
O&B Mantainance
|  | 3.3.3. Punerea în exploatare şi asigurarea mentenanţei sistemului de sanitaţie integrată | 2023-06-01 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  |  | * |  | NU | idem | O&B Mantainance
ÎM
|  | 3.3.4. Dotarea ÎM cu echipamente, utilaje şi personal specializat | 2023-06-01 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
4 | Sarcina 4. Îmbunătățirea eficienței Serviciului de alimentare cu apă și Sanitaţie
4.1. | Asigurarea completitudinii Serviciului de alimentare cu apă și sanitație | 4.1.1 Analiza pe termen lung a necesităților și potențialului de aprovizionare cu apă | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * | Serviciul de alimentare cu apă este accesibil pentru toţi locuitorii, prestează servicii calitative 24/7 | PARȚIAL |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 4.1.2 Executarea unui Studiu tehnic mai detaliat asupra infrastructurii Sistemelor de AA, Canalizare și Sanitație cu elaborarea Planului General cu Situația Actuală a infrastructurii Sistemelor (pașaportul tehnic); | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 1.1.3 Construcția și punerea în funcțiune a elementelor componente a sistemului nou de alimentare cu apă: | 2023-2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | NU | efectuată licitația, stabilit AE. Lucrările vor demara la Leușeni în 02.23 | O&B Mantainance
|  | -construcția rețelelor magistrale prin sate; |  |  | ÎM
|  | - conectarea la conducta de aducțiune din r. Prut; |  |  | donatori Populaţia
-construcția rețelelor de distribuție a apei către consumatori, inclusiv noduri apometrice;
-contractarea, contorizarea și branșarea consumatorilor
|  | 4.1.4 Mentenanța sistemului de AA, inclusiv ZSP, dezinfecția apă, spălare și dezinfecția sistemului ș.a. | 2023-2024 | Gheorghiu Grigore | APL, |  |  | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 4.1.5 Asigurarea prestării serviciului de AA 24/7 | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM | 40’000 |  | 20’000 | 20’000 | Echipamente speciale sunt disponibile | NU |  | O&B Mantainance
4.2. | Asigurarea reflectării corecte a reţelelor şi a consumului de apă în evidenţă | 4.2.1. Elaborarea hărților grafice ale rețelelor de distribuție și stradale de AA | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM |  |  | * |  | Reţelele şi consumul de apă sunt reflectate corect în evidenţă Notă 4.2.1.-4.2.3: Aceste activități sunt bune și se practică la operator mare, dar pentru operatori mici sunt mai de viitor și e nevoie de persoană cu capacități / instruită, care să utilizeze hărți grafice. Verificarea metrologică a contoarelor de apă se efectuează o dată la 5 ani. Costul verificării 70 lei/buc; Verificare + reparație 90 lei/buc. | PARȚIAL | APL dispune de proiect tehnic actualizat | O&B Mantainance
|  | 4.2.2. Elaborarea hărților electronice și sistemul geo-informațional al rețelelor AA | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 4.2.3. Angajarea / pregătirea cadrelor competente, pentru operarea cu mijloace de reflectarea rețelelor. | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM |  |  |  | * |  | PARȚIAL | sunt angajați în cadrul APL | O&B Mantainance
|  | 4.2.4. Efectuarea deservirii și verificării contoarelor | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 4.2.5. Instalarea dispozitivelor de măsurare a consumului de apă la punctele de captare și la cele de distribuție pe zone. | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 4.2.6. Achiziționarea și folosirea utilajului telemetric pentru monitorizarea rețelei. | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
4.3. | Reducerea pierderilor de apă. | 4.3.1. Efectuarea zonării rețelelor de AA | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM |  |  |  | * | Pierderilor de apă sunt reduse la maxim Notă: Nu vedem urgența acestor investiții la etapa actuală și pentru următorii ani, Notă: Aceste activități pot fi incluse în cadrul volumului de lucru stabilit Î.M. | NU |  | O&B Mantainance
|  | 4.3.2. Efectuarea gestiunii de presiune în sistem | 2024 | Gheorghiu Grigore | ÎM |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 4.3.3. Efectuarea calculelor periodice pentru compararea pierderilor efective cu pierderile normative | 2024 | Administrator ÎM | ÎM |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 4.3.4. Împuternicirea unui angajat responsabil, de întreprinderea măsurilor de depistare a scurgerilor și captării nesancționate de apă. | 2024 | Administrator ÎM | ÎM |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 4.3.5. Folosire echipament special pentru depistarea scurgerilor din rețelele AA | 2024 | Administrator ÎM | ÎM |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
[5 empty] | Total, inclusiv: | 19638.2 | 8402 | 11236.2 | *
[5 empty] | APL | 18318.2 | 7082 | 11236.2 | *
[5 empty] | ÎM | * | * | * | *
[5 empty] | Populaţia | 120 | 120 | * | *
(pt fose septice
+ * la traseu)
[5 empty] | MĂ IMPLIC | 1200 | 1200 | * | *
5 | Sarcina 5. Furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru îndepărtarea deșeurilor solide
5.1. | Acoperirea întregului teritoriu al Primăriei cu serviciul de evacuare al deşeurilor solide; | 5.1.1 Procurarea tehnicii specializate:... | 2023- | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | PARȚIAL | există tractor, remorcă, cisternă, cositoare, lamă de zăpadă | O&B Mantainance
|  |  | 2024 |  | donatori
|  | 5.1.2 Procurarea recipientelor pentru colectarea separată a deşeurilor:.... | 2023- | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  |  | 2024 |  | donatori populatia
|  | 5.1.3 Reparaţia drumurilor de acces spre benef. din sat | 2022 - 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  | * | * | * |  | PARȚIAL | conform programelor anuale
5.2. | Crearea unei baze de date a consumatorilor | 5.2.1 Contractarea beneficiarilor | 2022 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  | * | * | * |  | NU | odată cu lansarea serviciului de ÎM | Number of contracts signed with beneficiaries
|  | 5.2.2 Calculul volumelor de deșeuri generate și prognoza dezvoltării sistemului. | 2023 - 2024 | Ion Dragan | ÎM |  |  | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
6 | Sarcina 6. Reducerea cantității de deşeuri care intră la poligon
6.1. | Activități de educare ecologică a populației pentru reducerea volumului de deșeuri | 6.1.1 Activităţi de informare: | 2022 - 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  | * | * | * |  | PARȚIAL | în proces | Citizen's engagement/ transparency
|  | -banere stradale | [8 empty] | NU
|  | -reţele sociale | [8 empty] | PARȚIAL
|  | -adunări stradale | [8 empty] | PARȚIAL
|  | -evenimente publice | [8 empty] | PARȚIAL
|  | 6.1.2 Ateliere în instituţiile educaţionale | 2023 - 2024 | Ion Dragan | IP |  | * | * | * |  | NU |  | Citizen's engagement/ transparency
|  | 6.1.3 Concursuri tematice | 2022 - 2024 | Rita Bran | APL |  | * | * | * |  | NU |  | Citizen's engagement/ transparency
6.2. | Aplicarea practicilor de reducere a cantității de deșeuri generate | 6.2.1 Popularizarea compostării deşeurilor biodegradabile | 2023 - 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 6.2.2 Construcţia mini-platforme de compost în gospodării | 2024 | Gheorghiu Grigore | Populaţia |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
6.3. | Colectarea şi evacuarea separată a deşeurilor reciclabile | 6.3.1 Stabilirea graficelor şi rutelor de evacuare | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL, |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 6.3.2 Amenajarea depozitului:.... | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 6.3.3 Elaborarea și implementarea procedurilor de exploatare depozit | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
7 | Sarcina 7. Eliminarea eficientă și sigură a deșeurilor. Salubrizarea şi amenajarea teritoriului
7.1. | Amenajarea depozitului de deșeuri menajere solide | 7.1.1 Elaborarea și implementarea procedurilor de exploatare (schemă de amplasare, completare, acces pe poligon ș.a.) a poligonului | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * |  | Depozit de deşeuri amenajat şi dotat. | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 7.1.2 Amenajarea gunoiştii (împrejmuire, curăţare, platforme, săpare gropi ş.a.) | 2023-2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | PARȚIAL |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 7.1.3 Reparaţia drumului de acces spre gunoişte | 2023-2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | PARȚIAL |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 7.1.4 Dotarea poligonului cu un complex de cântărire | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 7.1.5 Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
7.2. | Crearea locurilor de depozitare a deșeurilor din spațiile verzi, organice și a deșeurilor din construcții | 7.2.1 Amenajarea locurilor pentru depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii ș.a. | 2023-2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * | Deșeurile din construcții și cele organice sunt depozitate separat și sunt repuse în circulație | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
|  | 7.2.2 Amenajarea unui sit pentru depozitarea / compostarea deșeurilor organice și din spațiilor verzi | 2023-2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
7.3. | Eliminarea gropilor de gunoi neautorizate de pe teritoriul primăriei | 7.3.1 Evacuarea gunoiului de la gropile neautorizate la depozitul principal | 2023 - 2024 | Ion Dragan | APL |  |  | * | * | Gropile de gunoi neautorizate din teritoriu sunt lichidate | PARȚIAL | în proces | O&B Mantainance
|  | 7.3.2 Recultivarea gropilor de gunoi neautorizate | 2024 | Ion Dragan | APL |  |  |  | * |  | PARȚIAL | în proces | O&B Mantainance
7.4. | Menţinerea curăţeniei în teritoriu | 7.4.1 Actualizarea regulilor de amenajare a teritoriul | 2023-06-01 | Ion Dragan | APL |  |  | * |  | Regulile de amenajare a teritoriului sunt respectate. Teritoriul este salubrizat | PARȚIAL | în proces | O&B Mantainance
|  | 7.4.2 Întreţinere, curăţenie zone verzi | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | PARȚIAL | în proces | O&B Mantainance
|  | 7.4.3 Evacuare deşeuri, inclusiv masă verde, din spaţii publice | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | PARȚIAL | în proces | O&B Mantainance
|  | 7.4.4 Măturat şi spalat căi publice | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 7.4.5 Curătare canale pluviale | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | PARȚIAL | în proces | O&B Mantainance
|  | 7.4.6 Salubrizare căi publice - sezon rece. | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | PARȚIAL |  | O&B Mantainance
|  | 7.4.7 Monitorizarea regulilor de amenajare (sancţionare infractori) | 2022 - 2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | NU |  | O&B Mantainance
ÎM
8 | Sarcina 8. Iluminat public
8.1. | Asigurarea completitudinii serviciului de iluminat stradal | 8.1.1 Asigurarea funcționării neîntrerupte a sistemului. | 2022-2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * | Sistemul de iluminat public funcţionează ritmic și eficient | DA | este gestionat de APL | O&B Mantainance
ÎM
|  | 8.1.2 Acoperirea totală cu rețele de iluminat public, cf normativelor. | 2022-2024 | Ion Dragan | APL |  | * | * | * |  | DA |  | O&B Mantainance
|  | 8.1.3 Transmiterea serviciului în gestiunea ÎM | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
|  | 8.1.4 Construcția unui parc fotovoltaice | 2024 | Gheorghiu Grigore | APL, |  |  |  | * |  | NU |  | O&B Mantainance
donatori
|  | 8.1.5 Dotarea cu echipament și personal calificat. | 2024 | Ion Dragan | APL |  |  |  | * |  | PARȚIAL |  | O&B Mantainance
Legend
[11 empty] | TOTAL |  |  | Total |  | Total | Type of activity | Evaluarea progresului / Progress assessment | Gradul de realizare a activității
[10 empty] | #DA | 2 |  | Activity not initiated (0%) | 0 | Systematic users' involvement in service provision | 6 | Systematic users' involvement in service provision | Activity not initiated (0%) | DA
[10 empty] | #NU | 46 |  | Initiated activity (1-30%) | 0 | Citizen's engagement/transparency | 0 | Citizen's engagement/ transparency | Initiated activity (1-30%) | NU
[10 empty] | #PARȚIAL | 27 |  | In progress (31-80%) | 4 | Third party finance | 0 | Third party finance | In progress (31-80%) | PARȚIAL
[13 empty] | Result reached (81-100%) | 0 | Number of contracts signed with beneficiaries | 1 | Number of contracts signed with beneficiaries | Result reached (81-100%)
[15 empty] | O&B Mantainance | 62 | O&B Mantainance

## Indicatori de performanta
PLAN DE MONITORIZARE. Indicatori de monitorizare privind implementarea Planului de îmbunătățire a serviciilor de gospodărie comunală din comuna Leușeni
№ п/п | Indicatori | Sursa de date | Valori (la sfârșit de semestru) |  |  |  | Datele la ziua raportării |  | Nu sunt date | Datele adiționale, conform notelor
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trimestrul 1/2023 (o1) | Trimestrul 2/2023
Calitativi
1 | Ponderea populației (gosp.) care are acces la serviciul de sanitație și epurare a apelor uzate și a nămolului | APL, ÎM | 0% | 0% | 70% | 90% | 0
2 | Ponderea populației (gosp. ş.a) care contractează serviciul de sanitație | APL, ÎM | 0% | 0% | 60% | 80% | 0
3 | Numărul de avarii la 1 km de rețele, avarii / trimestru / km | APL, ÎM | n/a | n/a | n/a | n/a | 0
4 | Satisfacția populației față de calitatea serviciului oferit | Sondaj | n/a | n/a | 99% | 99% | 0
5 | Rata de achitare pentru serviciul de AA și S | APL, ÎM | 60 | 70% | 85% | 95% | 70% -AA
Cantitativi
1 | Prestator de servicii publice / IM | APL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | SP – stație de pompare | ÎM | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
| SEAU – Stație de epurare a apelor uzate (module) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| ZSP – Zonă sanitară de protecţie; |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Vene de uscare a nămolului; |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Km de reţele de canalizare funcționale | ÎM | 0 | 0 | 12.384 | 12.384 | 0
3 | Nr. de gospodării ce dispun de fosă septică | ÎM | 0 | 0 | 40 | 80 | 0
4 | Volumul total de apa epurată, m3/zi | ÎM | 0 | 0 | 200 | 300 | 0
5 | Nr. de beneficiari ce dispun de apometru | ÎM | 0 | 0% | 50% | 100% | 0
6 | Calitatea apei după epurare: probele de apă care corespund standardelor | ÎM | 0 | 0% | 50% | 100% | 0
7 | Autospecială de vidanjare | ÎM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0